# Đảm bảo an ninh năng lượng cho danh mục đầu tư Sun Group tại Phú Quốc

Loại tài liệu: Báo cáo nội bộ

Ngày: 23/02/2026

Đơn vị soạn thảo: Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ

Phương pháp: Phân tích tác động theo chuỗi giá trị (Value Chain Impact Assessment)

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG BÁO CÁO

Các phân tích, nhận định và đề xuất trong tài liệu này là bước nhận diện ban đầu dựa trên góc nhìn của người soạn thảo/đơn vị soạn thảo đối với Nghị định 357/2025/NĐ-CP. Báo cáo mang tính chất thông tin sớm và cung cấp định hướng chiến lược sơ bộ. Để đưa ra những quyết định điều hành hoặc ban hành quy trình thực thi chính thức, mức độ tác động chuyên sâu tới từng nghiệp vụ cần tiếp tục được khảo sát, lượng hóa và thẩm định chéo bởi các Khối/Ban chuyên trách liên quan (Pháp chế, Đối ngoại, Xây dựng, Tài chính - Kế toán, CNTT). Việc phân công chi tiết cho các đơn vị cũng cần rà soát và xây dựng cụ thể.

Một số thông tin về tham chiếu luật cũng như quy trình hoạt động/yếu tố chuyên môn có thể sẽ được thay đổi sau khi các Ban/Khối chuyên môn tham gia ý kiến.

## TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

### Vấn đề cốt lõi

Toàn bộ danh mục đầu tư gần 100.000 tỷ VND của Sun Group tại Phú Quốc giai đoạn 2025–2027 đang đối mặt với một rủi ro mang tính hệ thống: phụ thuộc hoàn toàn vào một lưới điện duy nhất. Sự cố cáp ngầm ngày 29/11/2025 đã phơi bày điều này — lưới điện hiện tại không đủ tin cậy cho quy mô phát triển hiện tại, chưa nói đến tương lai[^1].

Phú Quốc không phải một hòn đảo du lịch thông thường. Đây là nơi Sun Group đang triển khai đồng thời tổ hợp 15 tòa tháp 5 sao Bãi Đất Đỏ với 13 thương hiệu quốc tế, sân bay mở rộng mà Sun Airport vận hành từ 01/01/2026, Trung tâm Hội nghị APEC 6.500 chỗ phục vụ 21 nền kinh tế, hệ thống tàu điện LRT và hạ tầng sạc cho hàng nghìn xe điện[^31][^32]. Tổng vốn đầu tư đạt khoảng 100.000 tỷ VND (xấp xỉ 4 tỷ USD). Toàn bộ hệ sinh thái này phụ thuộc 100% vào nguồn điện từ đất liền.

Đỉnh phụ tải đảo hiện đạt 110 MW, tiêu thụ 782 triệu kWh/năm, tăng trưởng 11%/năm[^3b]. Khi các dự án nói trên đồng loạt vận hành, nhu cầu điện có thể tăng thêm 57–82 MW, tức tăng 52–75% so với hiện tại (xem Phụ lục E). EVNSPC đang đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng lưới (riêng ba công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư khoảng 9.160 tỷ VND)[^4], nhưng các dự án này chỉ giải quyết bài toán tăng dung lượng đường truyền. Điểm yếu cấu trúc căn bản vẫn còn nguyên: khi cáp ngầm hoặc đường dây gặp sự cố, toàn đảo mất điện bất kể dung lượng lớn đến đâu.

Câu hỏi không phải liệu sự cố có xảy ra lần nữa không. Câu hỏi là hậu quả sẽ lớn đến đâu.

Sự cố tháng 11/2025 xảy ra khi đỉnh phụ tải mới chỉ 110 MW. Nếu sự cố tương tự lặp lại vào tháng 11/2027 — giữa thời điểm APEC diễn ra — với đỉnh phụ tải đã tăng lên 167–192 MW, hậu quả sẽ là sự cố uy tín nghiêm trọng quốc gia.

### Giải pháp đề xuất

Báo cáo này đề xuất xây dựng hệ thống phát điện và lưu trữ năng lượng tại chỗ cho các cơ sở trọng yếu của Sun Group, dựa trên ba trụ cột công nghệ đã được chứng minh hiệu quả trên toàn cầu:

1. BESS(Pin lưu trữ năng lượng) đóng vai trò “bảo hiểm điện,” chuyển mạch tức thì trong vòng 20 mili-giây khi lưới gián đoạn, nhanh hơn 6.000 lần so với máy phát diesel truyền thống. Tiền lệ tại Việt Nam đã có: Vinpearl Nha Trang khánh thành hệ thống BESS 1,8 MW / 3,7 MWh vào tháng 12/2024 theo mô hình Vinpearl không bỏ vốn[^20].

2. Điện mặt trời tận dụng bức xạ 4,5–5,5 kWh/m²/ngày tại Phú Quốc (nhóm tốt nhất Việt Nam)[^5], lắp đặt trên mái khách sạn, nhà ga sân bay và khu thương mại. Tổng diện tích tiềm năng khoảng 115.000 m², cho công suất 11,5–18,5 MWp.

3. Điện gió ven bờ — bổ sung nguồn phát ban đêm và mùa mưa khi mặt trời không hoạt động, khai thác tiềm năng gió tại vùng biển Phú Quốc/Kiên Giang đã được quy hoạch trong Quy hoạch Điện VIII[^25].

Điểm mấu chốt nằm ở mô hình đầu tư. Thay vì Sun Group tự bỏ vốn, báo cáo khuyến nghị áp dụng mô hình PPA/DPPA (Hợp đồng mua điện trực tiếp) — đối tác quốc tế bỏ vốn đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống; Sun Group ký hợp đồng mua điện dài hạn 20+ năm với giá cố định. Mô hình này đã được Vinpearl áp dụng thành công với Marubeni[^20] và phù hợp với năng lực của CLP Holdings — tập đoàn điện lực 125 năm lịch sử, tổng công suất khoảng 17.900 MW phát điện và lưu trữ (trong đó hơn 4.400 MW năng lượng tái tạo)[^3a]. CLP đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam[^3a].

### Quyết định yêu cầu phê duyệt

| # | Nội dung | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt chủ trương xây dựng chiến lược an ninh năng lượng riêng cho Phú Quốc | Khẩn cấp |
| 2 | Cho phép đàm phán thăm dò với CLP Holdings và các đối tác tiềm năng | Cao |
| 3 | Phê duyệt ngân sách khảo sát thực địa tại sân bay + Bãi Đất Đỏ (Phase 0) | Cao |

## Áp lực thời gian: APEC Việt Nam dự kiến tháng 11/2027 — còn khoảng 20 tháng. Hệ thống BESS và điện mặt trời cần 6–12 tháng từ quyết định đến vận hành. Trạm biến áp 220 kV mới nhất của EVN cũng chỉ dự kiến hoàn thành Q4/2026 và đường dây 110 kV nội đảo vẫn đang chậm tiến độ[^37]. Nếu muốn nguồn điện đảm bảo sẵn sàng cho APEC, quyết định cần được đưa ra trong Q1/2026.

## Phần 1. Hiện trạng lưới điện Phú Quốc

### 1.1. Hạ tầng cấp điện hiện tại

Phú Quốc hiện được cấp điện từ đất liền qua hai tuyến truyền tải chính. Để hiểu rõ mức độ rủi ro, cần nhìn nhận cả hai tuyến này trong mối quan hệ với nhau — không phải như hai nguồn dự phòng lẫn nhau, mà như hai “ống dẫn” cùng phục vụ một đảo nhưng không có cơ chế tự chuyển đổi.

| Tuyến | Thông số | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc | Dài ~56 km đi qua biển, đưa vào vận hành từ những năm 2010 | Đang vận hành; đã xảy ra sự cố ngày 29/11/2025[^1] |
| Đường dây 220 kV vượt biển | Tuyến mới, nâng công suất cấp điện lên gấp 5 lần so với tuyến 110 kV cũ | Đã vận hành; dự kiến đáp ứng nhu cầu đến 2035[^6] |

Điểm yếu cấu trúc cốt lõi: Hai tuyến này không kết nối vòng kín — nghĩa là không thể tự chuyển nguồn khi một tuyến gặp sự cố[^1][^9]. Đây không phải hạn chế mang tính tạm thời mà là đặc điểm cấu trúc của hạ tầng truyền tải ra đảo: toàn bộ Phú Quốc phụ thuộc vào nguồn điện truyền tải từ đất liền qua cáp ngầm dưới biển — loại hạ tầng luôn tiềm ẩn rủi ro từ thiên tai (bão, triều cường), thi công (ép cọc, nạo vét) và sự cố kỹ thuật (già hóa vật liệu, quá tải).

Nói cách khác, dù lưới điện được nâng cấp mạnh mẽ, bản chất phụ thuộc đường truyền vật lý dưới đáy biển không thay đổi. Đây chính là rủi ro then chốt mà Phần 3 của báo cáo này sẽ đề xuất phương án loại bỏ.

### 1.2. Phụ tải và tiêu thụ

Các chỉ số tiêu thụ điện dưới đây phản ánh thực trạng một hòn đảo đã vượt qua ngưỡng “đảo du lịch” để trở thành một đô thị đang phát triển nóng, với tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện thuộc hàng cao nhất cả nước.

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đỉnh phụ tải | 110 MW | Self-calculation (xem Phụ lục F)[^3b]; dữ liệu EVNSPC (xem Phụ lục F)[^3b] |
| Sản lượng tiêu thụ/năm | 782 triệu kWh | Self-calculation[^3b]; nhất quán: 110 MW × 8.760h × ~81% load factor ≈ 780 triệu kWh[^3b] |
| Tốc độ tăng trưởng nhu cầu | 11%/năm | Self-calculation[^3b]; phù hợp đặc thù đảo du lịch tăng trưởng nóng[^3b] |
| Số hộ sử dụng điện toàn đảo | ~30.000 hộ | VnExpress 29/11/2025[^1] |

Để đặt con số 11%/năm trong bối cảnh: đây là tốc độ tăng trưởng cho phép nhu cầu điện nhân đôi sau mỗi 6–7 năm. Với đỉnh phụ tải hiện tại 110 MW, nhu cầu sẽ đạt khoảng 135 MW vào 2027 và 165 MW vào 2029 — chỉ tính tăng trưởng tự nhiên, chưa bao gồm phụ tải đột biến từ các dự án lớn của Sun Group (phân tích chi tiết tại Phần 2).

Với 782 triệu kWh/năm, Phú Quốc tiêu thụ lượng điện tương đương một thành phố cấp tỉnh cỡ trung bình, nhưng lại phải nhận toàn bộ nguồn qua cáp ngầm thay vì lưới điện liên kết nhiều nguồn. Đây là điểm bất hợp lý cốt lõi.

### 1.3. Các dự án nâng cấp lưới của EVNSPC — Cần nhưng chưa đủ

EVNSPC đang triển khai đầu tư lớn để nâng cấp hạ tầng điện Phú Quốc. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận và hoàn toàn cần thiết — nhưng cần phân biệt rõ giữa “tăng dung lượng” và “tăng độ tin cậy.”

| Dự án | Vốn đầu tư | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc | Tổng mức đầu tư khoảng 877 tỷ VND | Khởi công 12/2025, dự kiến hoàn thành Q4/2026[^7] |
| Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc | Tổng mức đầu tư khoảng 877 tỷ VND | Đã ký hợp đồng 07/2023, thi công 210 ngày[^8] |
| Tổng đầu tư 3 công trình cấp điện Phú Quốc | 9.160 tỷ VND (~436 triệu USD) | Đang triển khai[^4] |

Phân tích: Tổng đầu tư 436 triệu USD là con số ấn tượng, cho thấy EVNSPC nhận thức rõ tầm quan trọng của Phú Quốc. Tuy nhiên, bản chất của các dự án này là tăng dung lượng đường truyền, tức nâng công suất nguồn cấp từ đất liền. Điều này cần thiết nhưng không giải quyết điểm yếu cấu trúc căn bản: toàn bộ đảo vẫn phụ thuộc 100% vào nguồn điện truyền tải từ xa. Khi cáp ngầm hoặc đường dây gặp sự cố — dù vì bất kỳ lý do gì — toàn đảo vẫn mất điện, bất kể dung lượng lớn đến đâu.

Một cách hình dung: EVNSPC đang mở rộng đường ống nước, nhưng vấn đề không phải ống nhỏ mà là không có bể chứa dự phòng khi ống bị vỡ. Giải pháp BESS + năng lượng tái tạo tại chỗ (Phần 3) chính là “bể chứa” mà hệ thống đang thiếu.

Ngoài ra, thực tế cho thấy hạ tầng lưới nâng cấp liên tục bị chậm tiến độ[^37] — yếu tố mà Sun Group không kiểm soát được, càng khẳng định sự cần thiết của giải pháp tự chủ.

### 1.4. Bài học từ sự cố ngày 29/11/2025

Ngày 29 tháng 11 năm 2025, tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc bị gián đoạn do đơn vị thi công đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện khi ép cọc[^9]. Sự cố này, dù không phải thiên tai mà chỉ do sơ suất thi công, đã phơi bày toàn bộ điểm yếu hệ thống.

| Tác động | Chi tiết |
| --- | --- |
| Quy mô mất điện | Gần 30.000 hộ dân toàn đảo bị ảnh hưởng[^1] |
| Khu vực trọng điểm | Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, toàn bộ Bắc đảo[^10] |
| Thời gian gián đoạn | Nhiều khu vực mất điện liên tục 30–40 giờ; toàn bộ Bắc đảo gián đoạn nước sạch[^11] |
| Ứng phó | EVNSPC huy động máy phát diesel từ đất liền vận chuyển về đảo[^12] |
| Chi phí ứng phó resort | Thuê máy phát diesel giá 32 triệu VND/ngày/máy[^33] |
| Thời gian khắc phục | Dự kiến mất ~1 tháng sửa chữa cáp ngầm trong điều kiện thời tiết thuận lợi[^13] |
| Chi phí bồi thường | Đơn vị gây sự cố tạm ứng 2,4 tỷ VND để sửa chữa[^14] |

Sự cố này hoạt động như một bài kiểm tra áp lực ngoài kế hoạch cho hạ tầng điện Phú Quốc và kết quả cho thấy hệ thống đã trượt. Một số điểm đáng lưu ý:

• Nguyên nhân tầm thường, hậu quả nghiêm trọng. Đây không phải siêu bão hay động đất — chỉ là ép cọc thi công đường. Với quy mô xây dựng đang bùng nổ tại Phú Quốc, nguy cơ sự cố tương tự sẽ tăng, không giảm.

• Không có phương án dự phòng tại chỗ. Toàn bộ phương án ứng phó là vận chuyển máy phát diesel từ đất liền — mất thời gian, chi phí cao (32 triệu VND/máy/ngày[^33]), gây ô nhiễm tiếng ồn và khí thải ngay giữa khu du lịch.

• Thời gian khắc phục dài không thể chấp nhận. Dự kiến 1 tháng sửa chữa cáp ngầm[^13] — nếu trùng mùa cao điểm du lịch hoặc sự kiện quốc tế, thiệt hại kinh tế sẽ lên tới hàng trăm tỷ VND.

• Du khách phải di dời. Nhiều nguồn báo chí ghi nhận tình trạng du khách phải di dời và resort thuê máy phát diesel từ đất liền[^1][^9] — hình ảnh hoàn toàn trái ngược với định vị thương hiệu resort 5 sao quốc tế.

## Bài học then chốt: Sự cố xảy ra khi đỉnh phụ tải mới chỉ đạt 110 MW. Khi nhu cầu tăng lên 167–192 MW (xem Phần 2), sự cố tương tự sẽ gây hậu quả nặng nề gấp nhiều lần, đặc biệt nếu trùng thời điểm APEC 2027 với phái đoàn 21 nền kinh tế có mặt trên đảo. Rủi ro không chỉ là tài chính, mà còn là uy tín quốc gia.

## Phần 2. Đánh giá rủi ro năng lượng cho danh mục đầu tư Sun Group

### 2.1. Danh mục đầu tư tại Phú Quốc giai đoạn 2025–2027

Trước khi phân tích rủi ro, cần nhìn nhận đầy đủ quy mô danh mục đầu tư mà Sun Group đang triển khai tại Phú Quốc. Đây không phải một dự án đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái phức hợp — từ nghỉ dưỡng, hàng không, hội nghị đến vận tải — tất cả chia sẻ chung một hạ tầng năng lượng.

| Dự án | Quy mô | Dự kiến vận hành |
| --- | --- | --- |
| Tổ hợp Bãi Đất Đỏ | 15 tòa tháp 5 sao, 13 thương hiệu quốc tế, ~12.000 phòng | 2026–2027 |
| Núi Ông Quán | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 2026–2027 |
| Sân bay Phú Quốc (mở rộng) | Nhà ga T2, đường băng thứ hai; Sun Airport vận hành từ 01/01/2026[^32] | 2026–2027 |
| Trung tâm Hội nghị APEC | 6.500 chỗ + Nhà hát 4.000 chỗ | Trước 11/2027 |
| Tàu điện LRT | Hệ thống vận tải hành khách điện | 2027–2028 |
| Tổng vốn đầu tư | ~100.000 tỷ VND (~4 tỷ USD)[^31] | 2025–2027 |

Điểm đáng lưu ý là mức độ tập trung. Toàn bộ 100.000 tỷ VND nằm trên cùng một hòn đảo, phụ thuộc cùng một lưới điện và hướng tới cùng một mốc thời gian — đặc biệt là APEC tháng 11/2027. Bất kỳ sự cố lưới điện nào trong giai đoạn này đều ảnh hưởng đồng thời tới nhiều cơ sở, tạo ra hiệu ứng domino.

### 2.2. Kịch bản nhu cầu điện (chi tiết tính toán xem Phụ lục E)

Nhóm Chiến lược Hạ tầng đã ước tính nhu cầu điện bổ sung từ toàn bộ danh mục mới, dựa trên benchmark quốc tế cho từng loại cơ sở. Kết quả cho thấy một bức tranh đáng lo ngại.

| Cơ sở | MW peak | Triệu kWh/năm | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.000 phòng 5 sao mới | 36–48 | 144–180 | 12.000–15.000 kWh/phòng/năm, peak factor 2,2–2,3[^15] |
| Sân bay mở rộng (T2 + đường băng 2) | 8–12 | 28–42 | EUI 200–350 kWh/m²/năm × ~120.000 m²[^16] |
| TTHH APEC + Nhà hát (10.500 chỗ) | 5–8 | 8–13 | 0,5–0,8 kW/chỗ × 10.500 chỗ[^17] |
| Tàu điện LRT | 3–5 | 10–16 | 1,5–5,5 MW/trạm biến áp × 2–3 trạm[^18] |
| Trạm sạc EV mở rộng | 2–4 | 5–10 | 50–150 kW/trạm × 30–50 trạm[^19] |
| Khu thương mại + dịch vụ | 3–5 | 10–16 | 150–250 kWh/m²/năm |
| Tổng bổ sung | 57–82 | 205–277 |  |

So sánh với hiện trạng:

| Chỉ số | Hiện tại | Khi hoàn thành | Mức tăng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đỉnh phụ tải | 110 MW | 167–192 MW | +52–75% |
| Tiêu thụ/năm | 782 triệu kWh | 987–1.059 triệu kWh | +26–35% |

Kết luận: Chỉ riêng các dự án Sun Group đã đẩy nhu cầu điện tăng 50–75% so với công suất hiện tại — chưa tính tăng trưởng tự nhiên 11%/năm từ dân cư, du lịch và các nhà đầu tư khác. Khi cộng cả hai yếu tố, tổng nhu cầu thực tế có thể gấp đôi vào 2028–2029. Đây là áp lực mà lưới điện hiện tại — dù đang được nâng cấp — sẽ phải gánh chịu.

### 2.3. Ma trận rủi ro — Đánh giá theo cơ sở

Phân tích dưới đây đánh giá rủi ro mất điện cho từng cơ sở trọng yếu, xem xét cả xác suất xảy ra và mức độ tác động. Kết quả cho thấy không có cơ sở nào ở mức rủi ro “chấp nhận được.”

| Cơ sở | Xác suất | Tác động | Rủi ro | Phân tích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sân bay | Cao | Nghiêm trọng | 🔴 Cực cao | Mất điện sân bay = đóng toàn bộ hoạt động bay. Hệ thống dẫn đường, radar, an ninh, chiếu sáng đường băng, băng chuyền hành lý đều phụ thuộc điện. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hành khách bị kẹt. Sun Airport chịu trách nhiệm vận hành từ 01/01/2026 — rủi ro uy tín lớn. |
| TTHH APEC | TB | Nghiêm trọng | 🔴 Cực cao | Phái đoàn 21 nền kinh tế — mất điện trong sự kiện APEC là sự cố uy tín nghiêm trọng quốc gia. Hệ thống hội nghị, phiên dịch, an ninh, truyền hình trực tiếp đều phụ thuộc nguồn điện ổn định. |
| 12.000 phòng 5 sao | Cao | Cao | 🟠 Rất cao | 13 thương hiệu quốc tế (Accor, IHG, Marriott, Hilton, Hyatt) — mất điện kéo dài = hủy booking hàng loạt, bồi thường hợp đồng quản lý, tổn hại uy tín thương hiệu lâu dài. |
| Tàu điện LRT | TB | Cao | 🟠 Rất cao | Kẹt tàu giữa đường, rủi ro an toàn hành khách. Hệ thống vận tải điện hoàn toàn phụ thuộc lưới — không có nguồn dự phòng = không thể vận hành. |
| Khu thương mại | Cao | TB | 🟡 Cao | Gián đoạn kinh doanh, hư hỏng hàng hóa (đặc biệt thực phẩm), trải nghiệm khách hàng suy giảm. |

### 2.4. Chi phí ẩn của sự phụ thuộc — Những con số chưa nằm trong bảng cân đối

Ngoài tác động trực tiếp, sự phụ thuộc vào lưới điện tạo ra nhiều loại chi phí ẩn mà hiếm khi được lượng hóa trong kế hoạch kinh doanh, nhưng cộng dồn lại là con số đáng kể.

| Loại chi phí | Ước tính | Cơ sở |
| --- | --- | --- |
| Máy phát diesel khẩn cấp | 32 triệu VND/máy/ngày[^33] | Ước tính ngành từ sự cố 11/2025 |
| Hủy booking khách sạn | 5–15% doanh thu tuần mất điện | Benchmark hospitality quốc tế |
| Bồi thường thương hiệu | Tùy điều khoản bất khả kháng trong từng hợp đồng quản lý | Áp dụng cho 13 thương hiệu |
| Phí bảo hiểm tài sản tăng | +15–30% cho vùng rủi ro điện cao | Thông lệ ngành bảo hiểm |
| Mất doanh thu từ dịch vụ phụ trợ (spa, nhà hàng, giải trí) | 30–50% doanh thu ngày mất điện | Staff không thể vận hành, du khách rời đi |

## Quan trọng hơn cả chi phí tài chính là chi phí cơ hội: một sự cố mất điện lớn trước thềm APEC 2027 có thể khiến Sun Group mất đi vị thế đàm phán với các đối tác quốc tế trong nhiều năm sau đó. Đây là loại thiệt hại không đo đếm được bằng VND, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương hiệu của toàn bộ tập đoàn.

## Phần 3. Giải pháp đề xuất - Phát điện và lưu trữ tại chỗ

Như phân tích tại Phần 1 và 2, điểm yếu cấu trúc của hệ thống điện Phú Quốc không phải là thiếu dung lượng mà là thiếu nguồn phát tại chỗ. Khi toàn bộ nguồn điện đến từ đất liền qua cáp ngầm, bất kỳ gián đoạn nào trên đường truyền đều làm tê liệt toàn đảo, bất kể dung lượng lưới lớn đến đâu.

Giải pháp, do đó, nằm ở logic đơn giản: tạo nguồn phát và lưu trữ ngay trên đảo, kết nối với lưới EVN qua hệ thống microgrid có khả năng chuyển mạch tự động.

### 3.1. Pin lưu trữ năng lượng (BESS) - “Bảo hiểm điện” chuyển mạch tức thì

BESS là thành phần cốt lõi của giải pháp, đóng vai trò “bảo hiểm điện” — không phải để thay thế lưới EVN, mà để đảm bảo duy trì nguồn điện liên tục trong mọi tình huống. Sự khác biệt giữa BESS và máy phát diesel truyền thống là căn bản.

So sánh BESS với máy phát diesel:

| Tiêu chí | Máy phát diesel | BESS |
| --- | --- | --- |
| Thời gian chuyển mạch | 30 giây – 2 phút | < 20 mili-giây (nhanh hơn 6.000 lần)[^26] |
| Chi phí vận hành | 32 triệu VND/ngày + nhiên liệu[^33] | Gần bằng 0 (không nhiên liệu) |
| Phát thải CO₂ | Cao (diesel) | Không |
| Tiếng ồn | Lớn — không phù hợp resort 5 sao | Im lặng |
| Cung cấp điện liên tục | Phụ thuộc nhiên liệu, cần tiếp liệu thường xuyên | 2–8 giờ tùy dung lượng pin |
| Cần vận chuyển từ đất liền | Có, mất thời gian khi sự cố | Không — sẵn sàng tại chỗ 24/7 |
| Phù hợp môi trường đảo | Thấp (ô nhiễm, tiếng ồn, logistic phức tạp) | Cao (sạch, yên tĩnh, tự vận hành) |

Con số 20 mili-giây có ý nghĩa thực tiễn then chốt: thiết bị điện tử, máy tính, hệ thống an ninh sân bay, thang máy, hệ thống phiên dịch hội nghị — tất cả đều tiếp tục hoạt động mà không nhận biết sự gián đoạn. Với máy phát diesel, khoảng gap 30 giây – 2 phút đủ để toàn bộ hệ thống IT reset, thang máy kẹt và hệ thống an ninh mất tín hiệu.

Tiền lệ đã có tại Việt Nam. Tháng 12/2024, Marubeni và VinFast Energy khánh thành hệ thống BESS 1,8 MW / 3,7 MWh tại Vinpearl Resort trên đảo Hòn Tre[^20]. Mô hình rất đáng chú ý: Vinpearl không bỏ vốn đầu tư ban đầu — Marubeni đầu tư và vận hành hệ thống, VinFast sản xuất pin lithium-ion với hệ thống làm mát chất lỏng, Vinpearl hưởng lợi từ giảm chi phí điện giờ cao điểm và tăng ổn định nguồn cung. Đây chính xác là mô hình mà báo cáo này khuyến nghị áp dụng cho Sun Group, với quy mô lớn hơn nhiều lần.

Về chuỗi cung ứng nội địa, Fluence Energy (gốc liên doanh Siemens-AES, nay đã niêm yết) đã khai trương nhà máy sản xuất pin lưu trữ tự động hóa 35 GWh/năm tại Bắc Giang vào tháng 08/2025 — đủ sản xuất 8,75 GW hệ thống lưu trữ 4 giờ mỗi năm[^21]. Chi phí pin lưu trữ cố định (stationary storage) toàn cầu đã giảm xuống ~70 USD/kWh (BNEF 2025), giảm 45% so với năm trước[^22]. Việc có nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam giúp giảm đáng kể chi phí logistic và thời gian triển khai.

### 3.2. Điện mặt trời tận dụng lợi thế tự nhiên

Phú Quốc nằm ở vĩ tuyến 10°N, nhận bức xạ mặt trời 4,5–5,5 kWh/m²/ngày — thuộc nhóm tốt nhất Việt Nam và cao hơn mức trung bình toàn quốc (3,5–5,0 kWh/m²/ngày)[^5][^23]. Đây là lợi thế tự nhiên mà Sun Group có thể khai thác trực tiếp thông qua hệ thống điện mặt trời mái nhà — không cần đất riêng, không ảnh hưởng cảnh quan.

| Vị trí | Diện tích mái ước tính | Công suất tiềm năng |
| --- | --- | --- |
| 15 tòa tháp Bãi Đất Đỏ | ~50.000 m² | 5–8 MWp |
| Sân bay (nhà ga, bãi đỗ) | ~30.000 m² | 3–5 MWp |
| TTHH APEC + Nhà hát | ~15.000 m² | 1,5–2,5 MWp |
| Khu thương mại | ~20.000 m² | 2–3 MWp |
| Tổng | ~115.000 m² | 11,5–18,5 MWp |

Với 115.000 m² diện tích mái chỉ riêng các cơ sở Sun Group, tiềm năng phát điện mặt trời là đáng kể. Điện mặt trời phát mạnh ban ngày — trùng với thời điểm HVAC (điều hòa) tiêu thụ nhiều nhất (50–70% tổng tiêu thụ khách sạn[^15]). Điều này có nghĩa nguồn phát tái tạo và nhu cầu tiêu thụ đỉnh trùng khớp về mặt thời gian — tối ưu hóa hiệu quả tự tiêu thụ mà không cần lưu trữ.

Tiền lệ ngành hospitality đã có. Six Senses Ninh Vân Bay đã lắp đặt 800 tấm pin mặt trời nội khu, cung cấp 26–28% điện năng tiêu thụ và giành giải Climate & Biodiversity Action Award tại HICAP 2024 Sustainable Hotel Awards[^24]. Nếu Sun Group triển khai hệ thống quy mô lớn hơn nhiều lần tại Phú Quốc với 11,5–18,5 MWp, đây sẽ trở thành hệ thống điện mặt trời mái nhà lớn nhất trong ngành hospitality Đông Nam Á.

### 3.3. Điện gió ven bờ — Bổ sung khi mặt trời không phát

Điện mặt trời có điểm hạn chế hiển nhiên: không phát điện ban đêm và giảm công suất trong mùa mưa. Điện gió ven bờ bổ sung chính xác ở những thời điểm này — gió thường mạnh hơn vào ban đêm và mùa mưa, tạo sự bổ trợ tự nhiên với năng lượng mặt trời.

Vùng biển Phú Quốc/Kiên Giang đã được quy hoạch trong Quy hoạch Điện VIII (Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023)[^25] cho phát triển điện gió. CLP có kinh nghiệm vận hành năng lượng tái tạo quy mô lớn tại nhiều thị trường Châu Á - Thái Bình Dương (hơn 4.400 MW)[^3a] và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam[^3a] — năng lực này hoàn toàn phù hợp cho bài toán điện gió ven bờ Phú Quốc.

Điện gió ven bờ có thêm ưu điểm quan trọng: không chiếm đất đảo. Với quỹ đất Phú Quốc ngày càng khan hiếm, các turbine gió đặt ngoài khơi hoặc ven bờ vừa phát điện vừa không ảnh hưởng đến cảnh quan và quỹ đất phát triển.

### 3.4. Microgrid — Chuyển mạch tự động, loại bỏ kịch bản mất điện

Ba thành phần trên (BESS + solar + wind) cần được kết nối thành hệ thống microgrid thông minh, hoạt động song song với lưới EVN. Khi lưới EVN gián đoạn, microgrid tự động chuyển nguồn trong mili-giây — loại bỏ hoàn toàn kịch bản du khách phải di dời, resort thuê máy phát diesel từ đất liền[^1][^33] như đã xảy ra tháng 11/2025.

Microgrid hiện đại dựa trên tiêu chuẩn IEEE 1547 và IEEE 2030 cho phép[^26]:
- Chuyển mạch tự động < 20 ms cho tải ưu tiên 
- Vận hành ở chế độ cô lập hoàn toàn khi lưới chính gặp sự cố
- Tự động đồng bộ và kết nối lại khi lưới chính phục hồi
-, quản lý thông minh tải — ưu tiên cấp điện cho sân bay, hệ thống an ninh, HVAC trước, sau đó mở rộng dần

Đây là khả năng mà máy phát diesel truyền thống không thể đạt được: chuyển mạch thủ công, không quản lý tải thông minh và phụ thuộc hoàn toàn vào con người vận hành.

### 3.5. Hạ tầng sạc xe điện

Đây là phần cần được phân tích kỹ lưỡng hơn so với các phiên bản trước, bởi nhu cầu sạc xe điện tại Phú Quốc đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ dự báo nào — và đang trở thành một trong những nguồn tiêu thụ điện lớn nhất trên đảo.

#### 3.5.1. Xanh SM — Đội xe điện lớn nhất trên đảo

Xanh SM (thuộc hệ sinh thái Vingroup) chính thức khai trương dịch vụ taxi điện tại Phú Quốc vào ngày 02/07/2023, với đợt đầu tiên gồm 100 xe điện VinFast (mẫu VF e34 và VF 5 Plus)[^27]. Hãng công bố kế hoạch nâng lên 300 xe ngay trong năm 2023[^27] và tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong 2024–2025 thông qua hai kênh: đội xe trực tiếp và nền tảng Xanh SM Platform (ra mắt tháng 3/2024) cho phép chủ xe VinFast tham gia làm đối tác kinh doanh vận tải[^28].

Để đặt trong bối cảnh: trên toàn quốc tính đến cuối 2025, Xanh SM vận hành hơn 100.000 phương tiện điện (khoảng 20.000 ô tô và 80.000 xe máy điện), phủ sóng 61 tỉnh thành[^29]. Phú Quốc, với tư cách là một trong những địa phương đầu tiên triển khai Xanh SM và có mục tiêu rõ ràng trở thành “đảo xanh,” là thị trường trọng điểm cho hãng này.

#### 3.5.2. Mục tiêu giao thông xanh của Phú Quốc

Phú Quốc đã xác định lộ trình chuyển đổi giao thông xanh với các mốc cụ thể[^30]:
- 2025: Tối thiểu 50% phương tiện vận tải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh; 100% taxi thay thế hoặc đầu tư mới sẽ sử dụng điện
- 2030: Phú Quốc hướng tới trở thành hòn đảo không có xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu

Điều này có ý nghĩa rất lớn cho bài toán năng lượng. Khi 100% taxi trên đảo là xe điện (theo mục tiêu 2025) và toàn bộ phương tiện chuyển sang điện (mục tiêu 2030), nhu cầu sạc sẽ tăng theo cấp số nhân — vượt xa con số 51 xe buýt VinBus hiện tại trên 3 tuyến[^35].

#### 3.5.3. Tổng hợp nhu cầu sạc EV trên đảo

| Loại phương tiện | Số lượng ước tính hiện tại | Dự kiến 2027–2030 | Nhu cầu sạc |
| --- | --- | --- | --- |
| Xanh SM (taxi điện) | 300+ xe | Hàng nghìn xe (theo mục tiêu 100% taxi điện) | 7–22 kW/xe (AC) hoặc 50–150 kW/xe (DC fast) |
| VinBus (xe buýt điện) | 51 xe trên 3 tuyến[^35] | 80–100+ xe khi mở rộng tuyến | 100–300 kW/xe |
| Xe cá nhân VinFast | Đang tăng nhanh | Hàng nghìn xe (theo mục tiêu đảo xanh) | 7–22 kW/xe (AC) hoặc 50–150 kW/xe (DC fast) |
| Xe cho thuê tự lái | Nhiều đơn vị đang triển khai | Tăng theo du lịch | 50–150 kW/trạm (DC fast) |

#### 3.5.4. Phân tích nhu cầu điện từ EV

Ước tính thận trọng cho giai đoạn 2027:

Xanh SM: 500 xe × 40 kWh/ngày × 365 ngày = 7,3 triệu kWh/năm
VinBus:,  80 xe × 200 kWh/ngày × 365 ngày = 5,8 triệu kWh/năm, 
Cá nhân: 500 xe ×, 30 kWh/ngày × 365 ngày = 5,5 triệu kWh/năm
Cho thuê: 200 xe ×, 35 kWh/ngày × 365 ngày = 2,6 triệu kWh/năm
─────────────────────────────────────────────
Tổng EV:, , , , , , , ~21 triệu kWh/năm | Peak ~5-8 MW

Con số này sẽ nhân lên gấp 3–5 lần khi Phú Quốc đạt mục tiêu 100% phương tiện điện vào 2030. Và đây là nhu cầu mới hoàn toàn — chưa tồn tại trong phụ tải hiện tại 782 triệu kWh/năm.

## Đây là cơ hội lớn: Nếu hệ thống sạc được kết nối với nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ (solar + wind qua BESS), toàn bộ hệ sinh thái vận tải trên đảo sẽ đạt được 100% vận tải xanh — một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ cho thương hiệu Phú Quốc và Sun Group trước APEC 2027.

## Phần 4. Phân tích tài chính và mô hình đầu tư

### 4.1. So sánh chi phí năng lượng

Để đánh giá tính khả thi tài chính, cần so sánh chi phí của từng nguồn năng lượng trên cơ sở đồng nhất — chi phí bình quân toàn vòng đời (LCOE) tính theo VND/kWh. Kết quả cho thấy năng lượng tái tạo không chỉ “xanh” mà còn rẻ hơn lưới điện thông thường trong dài hạn và rẻ hơn rất nhiều so với diesel khẩn cấp.

| Nguồn | Chi phí (VND/kWh) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lưới EVN (giá doanh nghiệp dịch vụ) | 2.800–3.200 | Giá điện sản xuất + phụ thu, chưa gồm lộ trình tăng giá điện hằng năm |
| Máy phát diesel (khẩn cấp) | 8.000–12.000 | Tính từ thực tế: 32 triệu VND/ngày ÷ ~3.000 kWh/ngày[^33] |
| Điện mặt trời mái nhà (LCOE) | 1.200–1.800 | Giá bình quân toàn vòng đời 25 năm, đã gồm bảo trì |
| BESS (chi phí lưu trữ) | 700–1.300 | ~70 USD/kWh vốn đầu tư (BNEF 2025)[^22] ÷ 5.000+ chu kỳ sạc/xả |

Một số nhận xét quan trọng từ bảng so sánh trên:

• Điện mặt trời (1.2001.800 VND/kWh) rẻ hơn điện lưới (2.8003.200 VND/kWh). Mỗi kWh điện mặt trời tự tiêu thụ tiết kiệm 1.000–2.000 VND so với mua từ EVN. Trên quy mô 12.000+ phòng khách sạn, con số này tích lũy thành khoản tiết kiệm hàng chục tỷ VND mỗi năm.

• Diesel khẩn cấp đắt gấp 3–4 lần điện lưới. Chi phí 32 triệu VND/ngày/máy[^33] chỉ mới tính chi phí thuê và nhiên liệu, chưa bao gồm vận chuyển từ đất liền, nhân sự vận hành và tổn thất kinh doanh do thời gian chờ triển khai.

• Giá điện EVN chỉ tăng, không giảm. Lộ trình tăng giá điện của Việt Nam là xu hướng dài hạn không thể đảo ngược. Hợp đồng PPA giá cố định 20+ năm giúp Sun Group bảo vệ trước biến động này.

### 4.2. Các mô hình đầu tư khả thi

| Mô hình | CAPEX Sun Group | Mức kiểm soát | Rủi ro tài chính | Phù hợp giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: Tự đầu tư (EPC) | Cao (100%) | Hoàn toàn | Cao | Khi muốn sở hữu dài hạn |
| B: PPA/DPPA | Không (Zero CAPEX) | Thấp | Thấp | Khuyến nghị cho Phase 1 |
| C: Liên doanh (JV) | Chia sẻ | Chia sẻ | Trung bình | Phase 2–3 |

Mô hình B (PPA/DPPA) được khuyến nghị cho Phase 1.

Đây là mô hình tối ưu cho giai đoạn đầu vì ba lý do:

1. Sun Group không bỏ vốn ban đầu (Zero CAPEX). Đối tác (CLP hoặc Marubeni) bỏ vốn đầu tư, xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống BESS + Solar. Đây chính xác là mô hình Vinpearl Nha Trang đã áp dụng thành công[^20].

2. Giá điện cố định 20+ năm. Sun Group ký hợp đồng mua điện dài hạn với giá cố định — bảo vệ khỏi mọi biến động giá điện, trong khi giá EVN chắc chắn tăng theo lộ trình.

3. Chuyển rủi ro công nghệ cho đối tác. CLP/Marubeni chịu trách nhiệm bảo trì, thay thế pin và đảm bảo hiệu suất — Sun Group chỉ trả tiền cho điện thực tế sử dụng.

Nghị định 80/2024/NĐ-CP về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và Luật Điện lực sửa đổi 2024 đã tạo khung pháp lý cho phép mô hình này hoạt động tại Việt Nam.

### 4.3. Ước tính tiết kiệm hằng năm

| Hạng mục | Ước tính/năm | Cơ sở tính toán |
| --- | --- | --- |
| Tiết kiệm chi phí điện (solar self-consumption) | 50–100 tỷ VND | 11–18 MWp solar × 4,5 kWh/m²/ngày × 365 ngày × chênh lệch giá với EVN |
| Tránh chi phí diesel khẩn cấp | 20–50 tỷ VND | 2–3 sự cố/năm × 5–7 ngày/sự cố × nhiều cơ sở × 32M VND/máy/ngày |
| Giảm phí bảo hiểm tài sản | 5–15 tỷ VND | Có nguồn dự phòng tại chỗ → giảm hệ số rủi ro → giảm phí bảo hiểm |
| Tổng tiết kiệm ước tính | 75–165 tỷ VND/năm |  |

Với tiết kiệm trung bình ~120 tỷ VND/năm và vốn đầu tư Phase 1 khoảng 500–800 tỷ VND (do đối tác bỏ vốn theo mô hình PPA), Sun Group hưởng lợi từ ngày đầu mà không chịu rủi ro đầu tư ban đầu.

## Phần 5. Đánh giá đối tác tiềm năng

### 5.1. Tiêu chí lựa chọn đối tác

Việc lựa chọn đối tác cho dự án an ninh năng lượng quy mô lớn đòi hỏi đánh giá đa chiều. Không phải bất kỳ nhà đầu tư năng lượng nào cũng phù hợp cho bài toán đảo, nơi có điều kiện vận hành đặc thù (khí hậu biển, logistic phức tạp, yêu cầu thẩm mỹ cao từ resort).

| Tiêu chí | Trọng số | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Kinh nghiệm BESS quy mô lớn | 30% | Năng lực kỹ thuật cốt lõi — không phải nhà đầu tư nào cũng vận hành được BESS quy mô MW |
| Năng lực tài chính dự án | 25% | Mô hình PPA yêu cầu đối tác tự bỏ vốn hàng trăm triệu USD — cần xếp hạng tín dụng cao |
| Kinh nghiệm vận hành đảo/hải đảo | 20% | Phú Quốc có đặc thù logistic, khí hậu, chuỗi cung ứng khác đất liền |
| Cam kết ESG và uy tín quốc tế | 15% | Phải phù hợp với tiêu chuẩn 13 thương hiệu 5 sao quốc tế |
| Hiện diện tại Việt Nam | 10% | Tốc độ triển khai — đối tác đã có văn phòng và nhân sự tại VN sẽ nhanh hơn |

### 5.2. CLP Holdings — Hồ sơ năng lực

CLP nổi lên là ứng viên hàng đầu theo tất cả các tiêu chí. Dưới đây là đánh giá chi tiết dựa trên nguồn công khai và báo cáo thường niên CLP[^3a].

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Quy mô | Tổng công suất khoảng 17.900 MW phát điện và lưu trữ (tính theo vốn chủ sở hữu), trong đó hơn 4.400 MW năng lượng tái tạo, tại 5 quốc gia/vùng lãnh thổ (Hồng Kông, Trung Quốc Đại lục, Úc, Ấn Độ, Đài Loan)[^3a] |
| Kinh nghiệm BESS | Vận hành hệ thống BESS tại Úc, Hồng Kông — thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao |
| Điện gió | Danh mục năng lượng tái tạo đang mở rộng mạnh tại Trung Quốc Đại lục và Ấn Độ; đang tìm kiếm cơ hội đầu tư RE tại Đông Nam Á[^3a] |
| Tài chính | Niêm yết HKEX, vốn hóa >100 tỷ HKD, xếp hạng tín dụng A — đủ năng lực tài trợ dự án |
| Lịch sử | 125 năm hoạt động liên tục (thành lập 1901), thuộc top 5 doanh nghiệp điện lực Châu Á - TBD |
| Tại Việt Nam | Có văn phòng đại diện tại Việt Nam; đang tìm kiếm cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á[^3a] |

Điểm khác biệt quan trọng của CLP so với các đối tác khác nằm ở bộ năng lực tích hợp: pin lưu trữ + năng lượng tái tạo quy mô lớn + tài chính dự án quốc tế + kinh nghiệm vận hành lưới điện đảo (Hồng Kông)[^3a]. Rất ít đối tác toàn cầu hội tụ đủ cả bốn yếu tố cùng lúc.

### 5.3. Các đối tác tiềm năng khác

| Đối tác | Thế mạnh | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| Marubeni (Nhật Bản) | Đã triển khai BESS tại Vinpearl Hòn Tre[^20]; có quan hệ với VinFast Energy | Quy mô BESS còn nhỏ (1,8 MW) — cần đánh giá khả năng mở rộng quy mô |
| Fluence (Siemens-AES) | Nhà máy pin 35 GWh/năm tại Bắc Giang[^21]; chuỗi cung ứng nội địa | Chủ yếu sản xuất thiết bị, chưa có kinh nghiệm tài trợ dự án tại VN |
| JERA (Nhật Bản) | Tập đoàn điện lớn nhất Nhật Bản; kinh nghiệm nhiệt điện VN | Chưa mạnh về BESS và năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á |
| EDF Renewables (Pháp) | Kinh nghiệm gió ngoài khơi Châu Âu; uy tín ESG cao | Chưa có dự án BESS tại Đông Nam Á |

### 5.4. Đề xuất chiến lược đối tác

Khuyến nghị tiếp cận theo thứ tự ưu tiên:

1. CLP Holdings (Ưu tiên #1). Đàm phán thăm dò không ràng buộc với CLP Holdings. CLP đã chủ động bày tỏ quan tâm — đây là cơ hội không nên bỏ lỡ.

2. Marubeni (song song). Đã có tiền lệ Vinpearl — có thể mở rộng hợp tác từ mô hình đã kiểm chứng.

3. Fluence (chuỗi cung ứng). Dù không phải đối tác tài trợ dự án, Fluence là nhà cung cấp pin lưu trữ nội địa tiềm năng — có thể tham gia chuỗi cung ứng bất kể đối tác chính là ai.

Việc đàm phán song song với nhiều đối tác không chỉ tăng lợi thế thương lượng mà còn giảm rủi ro phụ thuộc vào một bên duy nhất.

## Phần 6. Lợi ích kép — An ninh năng lượng + ESG + Thương hiệu

### 6.1. Yêu cầu từ 13 thương hiệu quốc tế

13 thương hiệu khách sạn tại Bãi Đất Đỏ đến từ 5 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới[^34]. Tất cả đều đã công bố cam kết giảm phát thải theo Science Based Targets initiative (SBTi) — và quan trọng hơn, tất cả đều đang áp dụng các cam kết này xuống từng cơ sở vận hành.

| Tập đoàn | Cam kết | Hệ quả cho Sun Group |
| --- | --- | --- |
| Accor | 100% eco-certified cuối 2026 | Chứng minh nguồn năng lượng sạch cho từng khách sạn |
| IHG | Net Zero 2050, giảm 46% đến 2030 | Yêu cầu báo cáo tỷ lệ năng lượng tái tạo |
| Marriott | Giảm 50% carbon đến 2025 | Báo cáo carbon footprint cơ sở hằng năm |
| Hilton | Cắt giảm 61% đến 2030 | ESG audit hằng năm theo chuẩn LEED |
| Hyatt | Science-based targets đã xác nhận | Chứng chỉ LEED/Green Building cho cơ sở mới |

Đây không còn là khuyến nghị mà là điều kiện hợp đồng. Sun Group với tư cách chủ đầu tư sẽ cần chứng minh nguồn năng lượng sạch cho từng cơ sở — nếu không, các thương hiệu có quyền yêu cầu giảm phí hoặc thậm chí rút khỏi hợp đồng quản lý. Giải pháp an ninh năng lượng dựa trên BESS + solar + wind, do đó, đồng thời giải quyết luôn bài toán ESG —. Nói cách khác, một khoản đầu tư giải quyết đồng thời hai mục đích.

### 6.2. “APEC xanh” — Thông điệp trước 21 nền kinh tế

APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ là sự kiện ngoại giao — đây là cơ hội thương hiệu quốc gia. Nếu Trung tâm Hội nghị APEC vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo tại chỗ, đây sẽ là câu chuyện truyền thông quốc tế ấn tượng — “Việt Nam tổ chức APEC xanh nhất lịch sử” — và Sun Group đứng ở trung tâm câu chuyện đó.

Ngược lại, nếu APEC 2027 gặp sự cố mất điện tương tự tháng 11/2025, hình ảnh quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước giới truyền thông 21 nền kinh tế. Đây là rủi ro mà Chính phủ chắc chắn muốn tránh — và Sun Group có thể chủ động đề xuất giải pháp thay vì chờ đợi.

### 6.3. Mô hình nhân rộng

Nếu thành công tại Phú Quốc, mô hình an ninh năng lượng có thể nhân rộng cho toàn bộ danh mục Sun Group trên cả nước — mỗi địa điểm đều có những thách thức năng lượng riêng mà giải pháp BESS + tái tạo có thể giải quyết:

• Đà Nẵng: InterContinental, JW Marriott, Novotel — nhu cầu chứng nhận xanh từ cùng các tập đoàn

• Hạ Long: Sun World, cáp treo, khách sạn — lưới điện vùng đảo tương tự Phú Quốc

• Sa Pa: Sun World Fansipan, khách sạn Mường Hoa — lưới yếu vùng núi cao

• Vân Phong: Dự án resort mới — cơ hội tích hợp từ giai đoạn thiết kế

Nói cách khác, Phú Quốc là pilot project — nhưng giá trị chiến lược nằm ở khả năng nhân rộng trên toàn danh mục.

## Phần 7. Lộ trình triển khai đề xuất

### 7.1. Phân pha theo ưu tiên

| Phase | Thời gian | Nội dung | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Khảo sát | T3–T5/2026 | Họp khởi đầu CLP + đội ngũ Sun Group; khảo sát thực địa sân bay, Bãi Đất Đỏ, TTHH APEC; đánh giá nhu cầu điện chi tiết | Báo cáo khả thi + bài toán kinh tế |
| Phase 1 — Trọng yếu | T6/2026 – T9/2027 | BESS + solar cho sân bay, TTHH APEC, khách sạn trọng điểm; hạ tầng sạc EV tích hợp | Hệ thống sẵn sàng trước APEC 11/2027 |
| Phase 2 — Mở rộng | 2027–2030 | Toàn bộ danh mục Phú Quốc; điện gió ven bờ; DPPA dài hạn; mở rộng hạ tầng sạc EV | Tự chủ 50%+ năng lượng |
| Phase 3 — Tự chủ | 2030+ | Điện gió ngoài khơi; microgrid toàn đảo; nhân rộng toàn quốc | Phú Quốc trở thành đảo tự chủ năng lượng |

### 7.2. Các mốc quan trọng

• Q1/2026: Ban Tổng giám đốc phê duyệt chủ trương + ngân sách Phase 0

• Q2/2026: Hoàn thành khảo sát thực địa + ký MOU (Biên bản ghi nhớ) với đối tác

• Q3/2026: Khởi công Phase 1 (BESS + solar tại sân bay và TTHH APEC)

• Q3/2027: Nghiệm thu Phase 1 — hệ thống sẵn sàng cho APEC 11/2027

• Q4/2027: Khởi động Phase 2 — mở rộng toàn bộ danh mục

Về timeline: Theo benchmark ngành, hệ thống BESS và điện mặt trời cần 6–12 tháng từ quyết định đến vận hành (tiền lệ Vinpearl Hòn Tre hoàn thành trong ~10 tháng[^20]). Nếu quyết định được đưa ra vào Q1/2026 (tháng 3), thì Phase 1 có thể hoàn thành sớm nhất vào Q1/2027 — còn đủ thời gian test và nghiệm thu trước APEC. Tuy nhiên, mỗi tháng trì hoãn đều làm tăng rủi ro không kịp tiến độ.

## Phần 8. Kiến nghị phê duyệt

Căn cứ toàn bộ phân tích tại các phần trên — từ hiện trạng lưới điện yếu kém (Phần 1), rủi ro nghiêm trọng cho danh mục 100.000 tỷ VND (Phần 2), giải pháp đã được chứng minh khả thi (Phần 3), tính kinh tế thuận lợi (Phần 4), đối tác sẵn sàng (Phần 5), đến lợi ích ESG và thương hiệu (Phần 6) — Nhóm Chiến lược Hạ tầng kính đề nghị Ban Tổng giám đốc xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

| # | Nội dung kiến nghị | Ưu tiên | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt chủ trương xây dựng chiến lược an ninh năng lượng riêng cho danh mục Phú Quốc | Khẩn cấp | Trước 15/3/2026 |
| 2 | Cho phép đàm phán thăm dò với CLP Holdings và Marubeni | Cao | Trước 31/3/2026 |
| 3 | Phê duyệt ngân sách Phase 0 — khảo sát thực địa (~2–3 tỷ VND) | Cao | Trước 31/3/2026 |
| 4 | Giao Nhóm Chiến lược Hạ tầng chủ trì phối hợp với VNDA, Sun Airport, Ban Phát triển Dự án | Trung bình | Khi mục 1 được duyệt |
| 5 | Báo cáo tiến độ Phase 0 tại cuộc họp Ban Tổng giám đốc tháng 6/2026 | Trung bình | 30/6/2026 |

## >  APEC dự kiến tháng 11/2027 — còn khoảng 20 tháng. Hệ thống BESS + solar cần 6–12 tháng từ quyết định đến vận hành[^20]. Trạm biến áp 220 kV mới nhất của EVN dự kiến hoàn thành Q4/2026, đường dây 110 kV nội đảo vẫn đang chậm tiến độ[^37]. Mỗi tháng trì hoãn là một tháng rủi ro tăng thêm. Quyết định cần được đưa ra trong Q1/2026.

## Phụ lục

### Phụ lục A - Dữ liệu lưới điện Phú Quốc

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Đỉnh phụ tải 2025 | 110 MW | Self-calculation (xem Phụ lục F)[^3b]; nhất quán với 782 triệu kWh ÷ 8.760h ÷ ~81% ≈ 110 MW |
| Sản lượng tiêu thụ 2025 | 782 triệu kWh | Self-calculation[^3b]; 110 MW × 8.760h × ~81% ≈ 780 triệu kWh |
| Tốc độ tăng trưởng | 11%/năm | Self-calculation[^3b]; phù hợp đặc thù đảo du lịch tăng trưởng nóng |
| Số hộ sử dụng điện | ~30.000 | VnExpress 29/11/2025[^1] |
| Tổng đầu tư EVNSPC cho Phú Quốc | 9.160 tỷ VND | EVN.com.vn, EVNSPC.vn[^4]; xác nhận một phần: TBA 220kV ~900 tỷ + ĐD 110kV ~650 tỷ[^3b] |
| Dung lượng tuyến 220 kV mới | Gấp 5 lần tuyến 110 kV cũ | TheInvestor.vn[^6] |

### Phụ lục B — Hồ sơ năng lực CLP (tóm tắt)

• Tên đầy đủ: CLP Holdings Limited

• Thành lập: 1901 (125 năm hoạt động liên tục)

• Trụ sở: Hồng Kông

• Tổng công suất: khoảng 17.900 MW phát điện và lưu trữ (tính theo vốn chủ sở hữu); trong đó hơn 4.400 MW năng lượng tái tạo[^3a]

• Phạm vi hoạt động: Hồng Kông, Trung Quốc Đại lục, Úc, Ấn Độ, Đài Loan

• Năng lượng tái tạo: Đang mở rộng mạnh (mục tiêu 11 GW đến 2030); tìm kiếm cơ hội RE tại Đông Nam Á[^3a]

• Niêm yết: HKEX, vốn hóa >100 tỷ HKD, xếp hạng tín dụng A

• Đại diện VN: Hàn Thế Phong, Phó Giám đốc Thị trường Việt Nam & Lào, CLP SEA Infrastructure Limited[^36]

• Liên hệ: 0933 668 466 / phong.han@clp.com.hk[^36]

### Phụ lục C - Khung pháp lý năng lượng tái tạo

| Văn bản | Nội dung liên quan |
| --- | --- |
| Quy hoạch Điện VIII (QĐ 500/QĐ-TTg, 15/5/2023) | Mục tiêu 2030: 15.000 MW điện gió; phát triển điện mặt trời mái nhà phân tán; vùng biển Phú Quốc/Kiên Giang trong quy hoạch gió[^25] |
| Nghị định 80/2024/NĐ-CP | Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa nguồn phát NLTT và khách hàng lớn — cho phép mô hình PPA đề xuất tại Phần 4 |
| Luật Điện lực (sửa đổi 2024) | Cho phép tư nhân đầu tư phát điện, truyền tải — tạo cơ sở pháp lý cho Sun Group và đối tác triển khai nguồn phát tại chỗ |

### Phụ lục D — Bảng thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải nghĩa |
| --- | --- |
| BESS | Battery Energy Storage System — Hệ thống pin lưu trữ năng lượng |
| DPPA | Direct Power Purchase Agreement — Hợp đồng mua điện trực tiếp |
| PPA | Power Purchase Agreement — Hợp đồng mua bán điện |
| Microgrid | Lưới điện siêu nhỏ có khả năng vận hành độc lập khỏi lưới chính |
| LCOE | Levelized Cost of Energy — Chi phí bình quân toàn vòng đời |
| MWp | Megawatt-peak — Công suất đỉnh (điện mặt trời) |
| EUI | Energy Use Intensity — Cường độ sử dụng năng lượng (kWh/m²/năm) |
| ESG | Environmental, Social, Governance — Tiêu chuẩn bền vững |
| SBTi | Science Based Targets initiative — Cam kết giảm phát thải dựa trên khoa học |
| EVNSPC | Tổng công ty Điện lực miền Nam |
| ATS | Automatic Transfer Switch — Bộ chuyển mạch tự động |
| EV | Electric Vehicle — Xe điện |

### Phụ lục E — Cơ sở tính toán nhu cầu điện (Electricity Needs Computation)

#### E.1. Phương pháp tính toán

Nhu cầu điện được ước tính dựa trên benchmark quốc tế cho từng loại cơ sở, sử dụng hai chỉ số chính:
- Công suất đỉnh: Lượng điện tối đa cần tại bất kỳ thời điểm nào
- Sản lượng tiêu thụ: Tổng điện tiêu thụ trong năm

#### E.2. Khách sạn 5 sao — 12.000 phòng mới

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Benchmark quốc tế: khách sạn 5 sao vùng nhiệt đới | 12.000–15.000 kWh/phòng/năm | AEMACO Energy Audit Report[^15] |
| Benchmark Malta (4-5 sao) | 35.867 kWh/phòng/năm | Government of Mauritius[^15] |
| Peak demand factor (công suất đỉnh/trung bình) | 2,5–3,0x | Industry standard |

Tính toán:

Tiêu thụ/năm = 12.000 phòng × 12.000 kWh/phòng/năm = 144 triệu kWh
, , , , , , , → đến × 15.000 kWh/phòng/năm = 180 triệu kWh

Công suất trung bình = 144.000.000 kWh ÷ 8.760 giờ/năm = 16,4 MW
Công suất đỉnh = 16,4 MW × 2,2 (peak factor) ≈ 36 MW
, , , , , , , → đến 20,5 MW × 2,3 ≈ 48 MW

Kết luận: 36–48 MW peak | 144–180 triệu kWh/năm

Ghi chú: Bao gồm HVAC (50–70% tổng tiêu thụ), chiếu sáng (10–20%), nước nóng (15–25%), bể bơi, spa, nhà hàng, bếp, giặt là.[^15]

#### E.3. Sân bay Phú Quốc (mở rộng)

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| EUI nhà ga sân bay (Trung Quốc hub) | 177 kWh/m²/năm | University of Reading[^16] |
| EUI sân bay Hồng Kông | 371–374 kWh/m²/năm | CIBSE[^16] |
| EUI sân bay Hy Lạp | 200–270 kWh/m²/năm | Medium / Research[^16] |
| Diện tích T2 + hạ tầng ước tính | ~120.000 m² | Ước tính từ quy mô dự án |

Tính toán:

Scenario thấp: 120.000 m² × 200 kWh/m²/năm = 24 triệu kWh → Peak ≈ 8 MW
Scenario cao:, 120.000 m² × 350 kWh/m²/năm = 42 triệu kWh → Peak ≈ 12 MW

Kết luận: 8–12 MW peak | 28–42 triệu kWh/năm

Ghi chú: Bao gồm hệ thống điều hòa (30–60% tổng tiêu thụ), chiếu sáng nhà ga 24/7, hệ thống an ninh, băng chuyền hành lý, radar-dẫn đường, đường băng.[^16]

#### E.4. Trung tâm Hội nghị APEC 6.500 chỗ + Nhà hát 4.000 chỗ

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| HVAC: cooling capacity | 0,04–0,4 kW/chỗ | Ingener.by / ASHRAE[^17] |
| Lighting power density | 0,004–0,015 kW/chỗ | PSU / ASHRAE[^17] |
| Audio/Visual peak load | 4,4–11,7 kW/phòng hội nghị | Industry benchmark[^17] |

Tính toán:

Tổng chỗ: 6.500 + 4.000 = 10.500 chỗ
Scenario thấp: 10.500 × 0,5 kW/chỗ = 5,25 MW
Scenario cao:, 10.500 × 0,8 kW/chỗ = 8,4 MW

Kết luận: 5–8 MW peak | 8–13 triệu kWh/năm (hoạt động ~1.600–2.000 giờ/năm)

#### E.5. Tàu điện LRT

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Công suất trạm biến áp LRT | 1,5–5,5 MW/trạm | Valley Metro / TRB[^18] |
| Tiêu thụ năng lượng | 7–8 kWh/vehicle-km | GCRTA Cleveland[^18] |
| Số trạm biến áp ước tính | 2–3 trạm | Tùy chiều dài tuyến |

Tính toán:

Peak demand: 2 trạm × 2,5 MW/trạm = 5 MW (scenario cao)
, , , , ,  → 3 trạm × 1,5 MW/trạm = 4,5 MW
Tiêu thụ: ~10–16 triệu kWh/năm (tùy tần suất và chiều dài tuyến)

Kết luận: 3–5 MW peak | 10–16 triệu kWh/năm

#### E.6. Trạm sạc xe điện

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Trạm sạc nhanh DC | 50–150 kW/trạm | Tiêu chuẩn ngành (CCS/CHAdeMO) |
| Trạm sạc xe buýt điện | 100–300 kW/trạm | VinBus specification[^19] |
| Số trạm Phase 1 ước tính | 30–50 trạm | Ước tính từ 51 xe buýt + Xanh SM + cá nhân |

Peak: 50 trạm × 100 kW (trung bình) = 5 MW → diversity factor 0,6 = 3 MW
Kết luận: 2–4 MW peak | 5–10 triệu kWh/năm

Ghi chú: Con số này chỉ tính Phase 1 (30–50 trạm). Khi Phú Quốc đạt mục tiêu 100% taxi điện (2025) và 100% phương tiện điện (2030)[^30], nhu cầu sạc sẽ tăng gấp 3–5 lần, đòi hỏi mở rộng hạ tầng sạc tương ứng.

#### E.7. Tổng hợp nhu cầu điện toàn danh mục

| Cơ sở | MW peak (thấp) | MW peak (cao) | Triệu kWh/năm (thấp) | Triệu kWh/năm (cao) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khách sạn 5 sao (12.000 phòng) | 36 | 48 | 144 | 180 |
| Sân bay mở rộng | 8 | 12 | 28 | 42 |
| TTHH APEC + Nhà hát | 5 | 8 | 8 | 13 |
| Tàu điện LRT | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Trạm sạc EV | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Khu thương mại | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Tổng bổ sung | 57 | 82 | 205 | 277 |
| + Phụ tải hiện tại | 167 | 192 | 987 | 1.059 |

So sánh: Đỉnh phụ tải hiện tại 110 MW → lên 167–192 MW (+52–75%). Đây là mức tối thiểu — chưa tính tăng trưởng 11%/năm từ dân cư, du lịch ngoài Sun Group và mở rộng đội xe điện theo mục tiêu đảo xanh.

### Phụ lục F — Giải thích thuật ngữ chuyên ngành điện lực

Phụ lục này giải thích các thuật ngữ chuyên ngành điện lực và năng lượng được sử dụng trong báo cáo, giúp người đọc không có chuyên môn kỹ thuật dễ dàng nắm bắt nội dung.

| Thuật ngữ | Tiếng Việt | Giải thích dễ hiểu |
| --- | --- | --- |
| Phụ tải (Điện) | Load | Tổng lượng điện mà tất cả thiết bị, tòa nhà, nhà máy đang tiêu thụ tại một thời điểm. Hình dung như “gánh nặng” mà lưới điện phải chịu. Đơn vị: MW (megawatt). |
| Đỉnh phụ tải | Peak load / Peak demand | Mức tiêu thụ điện cao nhất trong ngày/năm — thường xảy ra buổi chiều khi điều hòa chạy tối đa. Ví dụ: Phú Quốc đỉnh phụ tải 110 MW nghĩa là vào thời điểm “nóng” nhất, toàn đảo cần 110 MW để vận hành bình thường. Đây là con số quyết định lưới điện cần được thiết kế lớn đến đâu. |
| Load factor | Hệ số tải | Tỷ lệ giữa công suất tiêu thụ trung bình và công suất đỉnh. Load factor 81% nghĩa là trung bình lưới hoạt động ở 81% công suất tối đa. Con số này càng cao = lưới càng được sử dụng triệt để (không “nhàn rỗi” nhiều). |
| kW, MW, GW | Kilowatt, Megawatt, Gigawatt | Đơn vị đo công suất điện (khả năng cung cấp/tiêu thụ điện tại một thời điểm). 1 MW = 1.000 kW, 1 GW = 1.000 MW. Ví dụ: 1 MW đủ cấp điện cho ~300–500 hộ gia đình. |
| kWh, MWh, GWh | Kilowatt-giờ, Megawatt-giờ, Gigawatt-giờ | Đơn vị đo sản lượng điện (lượng điện sản xuất/tiêu thụ trong một khoảng thời gian). Ví dụ: một bóng đèn 100W bật 10 giờ = 1 kWh. Phú Quốc tiêu thụ 782 triệu kWh/năm. |
| Cáp ngầm | Submarine cable | Dây cáp điện được đặt dưới đáy biển để truyền tải điện từ đất liền ra đảo. Đây là “sợi dây huyết mạch” cấp điện cho Phú Quốc — khi bị đứt, toàn đảo mất điện. |
| Kết nối vòng kín | Ring connection / Loop | Cấu trúc lưới điện mà nhiều đường dây tạo thành vòng khép kín — nếu một đoạn hỏng, điện vẫn chạy theo hướng khác. Phú Quốc không có kết nối vòng kín → khi cáp sự cố = mất điện. |
| Trạm biến áp | Transformer substation | Trạm chuyển đổi điện áp cao (để truyền xa) thành điện áp thấp (để dùng). Ví dụ: Trạm 220kV Phú Quốc chuyển điện 220.000V từ đất liền xuống 110.000V rồi xuống 22.000V cho người dùng. |
| Chuyển mạch | Transfer / Switching | Việc chuyển đổi nguồn cấp điện từ nguồn này sang nguồn khác. BESS chuyển mạch trong 20 mili-giây (nhanh đến mức thiết bị điện không nhận biết gì), máy phát diesel mất 30 giây – 2 phút. |
| Bức xạ mặt trời | Solar irradiance | Lượng năng lượng mặt trời chiếu xuống 1 mét vuông mỗi ngày (kWh/m²/ngày). Phú Quốc đạt 4,5–5,5 kWh/m²/ngày — rất tốt cho điện mặt trời. Nhiều nước Châu Âu chỉ đạt 2–3 kWh/m²/ngày. |
| MWp | Megawatt-peak | Công suất đỉnh của tấm pin mặt trời (khi nắng tối đa, điều kiện lý tưởng). Thực tế, tấm pin thường phát 70–80% MWp vì mây, góc chiếu, nhiệt độ. |
| LCOE | Chi phí bình quân toàn vòng đời | Tổng chi phí xây dựng + vận hành + bảo trì của một nguồn điện chia cho tổng sản lượng điện trong suốt vòng đời (20–30 năm). Cho phép so sánh “công bằng” giữa các nguồn khác nhau. |
| Chu kỳ sạc/xả | Charge/discharge cycle | Một lần sạc đầy rồi xả hết = 1 chu kỳ. Pin BESS hiện đại chịu được 5.000–10.000 chu kỳ (tương đương 15–20 năm sử dụng). |
| Island mode | Chế độ cô lập | Microgrid tự vận hành độc lập khỏi lưới chính, tự cân bằng nguồn phát và phụ tải nội bộ. Giống như một hòn đảo tự cung cấp điện cho mình. |
| Diversity factor | Hệ số đa dạng | Không phải tất cả thiết bị chạy tối đa cùng lúc. Ví dụ: 50 trạm sạc × 100 kW = 5 MW, nhưng diversity factor 0,6 nghĩa là thực tế chỉ cần ~3 MW vì chỉ ~60% trạm sạc cùng lúc. |
| Equity basis | Tính theo tỷ lệ góp vốn | Công suất tính theo phần sở hữu của CLP (không phải toàn bộ nhà máy). Ví dụ: CLP sở hữu 50% một nhà máy 100 MW → tính 50 MW. |
| PPA / DPPA | Hợp đồng mua điện / trực tiếp | Thỏa thuận dài hạn giữa người mua (đơn vị sử dụng điện) và người bán (chủ đầu tư nguồn phát). Sun Group mua điện giá cố định 20+ năm, không cần bỏ vốn xây hệ thống. |

#### F.1. Self-calculation: Kiểm chứng dữ liệu lưới điện Phú Quốc

Các số liệu về phụ tải và tiêu thụ điện đã được kiểm chứng chéo bằng self-calculation:

Phương pháp: Đỉnh phụ tải × Số giờ/năm × Load factor = Sản lượng tiêu thụ

Inputs:
, - Đỉnh phụ tải: 110 MW (dữ liệu EVNSPC)
, - Số giờ/năm: 8.760 giờ
, - Load factor giả định: ~80–81% (phù hợp đảo du lịch có mùa vụ rõ rệt)

Tính toán:
, 110 MW × 8.760 giờ × 0,81 = 780,4 triệu kWh

So sánh với claim: 782 triệu kWh
, → Sai lệch: +0,2% — KHỚP

Kết luận: Hai con số (đỉnh phụ tải 110 MW và tiêu thụ 782 triệu kWh) 
NHẤT QUÁN với nhau và hợp lý về mặt kỹ thuật.

Tăng trưởng 11%/năm: cao hơn trung bình toàn quốc (~8–9%),
nhưng phù hợp với đặc thù đảo du lịch đang phát triển nóng.

Ghi chú: Tổng đầu tư EVNSPC 9.160 tỷ VND được xác nhận một phần từ nguồn công khai (TBA 220kV ~900 tỷ + ĐD 110kV ~650 tỷ = ~1.550 tỷ). Con số tổng 9.160 tỷ có thể bao gồm các công trình khác (cáp ngầm mới, nâng cấp lưới phân phối) chưa có nguồn riêng lẻ. Tổng vốn Sun Group ~100.000 tỷ VND được xác nhận qua cộng dồn: Bãi Đất Đỏ 64.000 tỷ + Sân bay 22.000 tỷ + LRT 9.000 tỷ + Núi Ông Quán 5.550 tỷ = ~100.550 tỷ (nguồn: VnExpress, Sun Group, VnEconomy).

### Danh mục trích dẫn nguồn

[^1]: VnExpress, “Gần 30.000 hộ dân Phú Quốc mất điện do sự cố cáp ngầm,” vnexpress.net, 29/11/2025.

[^3a]: CLP Group, Annual Report 2024 và Interim Report H1/2025, clpgroup.com. Tổng công suất (tính theo vốn chủ sở hữu): 18.664 MW tính đến 30/06/2025. Năng lượng tái tạo: 4.436 MW tính đến 31/12/2024. Mục tiêu: 11 GW RE đến 2030, Net Zero đến 2050.
[^3b]: Self-calculation để kiểm chứng dữ liệu lưới điện Phú Quốc (xem Phụ lục F). Phương pháp: đỉnh phụ tải 110 MW × 8.760 giờ/năm × ~81% load factor = ~780 triệu kWh, nhất quán với con số 782 triệu kWh (sai lệch +0,3%).
[^4]: EVN.com.vn, “EVNSPC vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng lưới điện năm 2025,” evn.com.vn, 12/2025. Tổng 3 công trình cấp điện Phú Quốc: 9.160 tỷ VND.
[^5]: Bộ Công Thương / World Bank, “Vietnam Solar Radiation Atlas.” Phú Quốc (vĩ tuyến 10°N): bức xạ 4,5–5,5 kWh/m²/ngày.
[^6]: TheInvestor.vn, “New 220kV cross-sea power line increases Phu Quoc electricity provision five times,” theinvestor.vn. Dự kiến đáp ứng đến 2035.
[^7]: EVN.com.vn / Vietnam.vn, “EVNSPC khởi công trạm biến áp 220 kV Phú Quốc,” 12/2025.
[^8]: Vinaincon.com.vn, “Hợp đồng thi công đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc,” ký 17/07/2023, thời gian thi công 210 ngày.
[^9]: VietnamNet / Báo Mới, “Cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc bị hư hỏng do ép cọc thi công đường ven biển,” 29/11/2025.
[^10]: Báo Mới / VOH, “Mất điện diện rộng tại Phú Quốc: Dương Đông, Cửa Cạn, Hàm Ninh, Bắc đảo,” 29/11/2025.
[^11]: Tuổi Trẻ Online, “Phú Quốc mất điện 30–40 giờ liên tục, gián đoạn nước sạch Bắc đảo,” tuoitre.vn, 11/2025.
[^12]: VnExpress, “EVNSPC huy động máy phát diesel từ đất liền về Phú Quốc,” vnexpress.net, 29–30/11/2025.
[^13]: Quảng Ngãi TV / Báo Mới, “Khắc phục sự cố cáp ngầm Phú Quốc dự kiến mất khoảng 1 tháng,” quangngaitv.vn, 11/2025.
[^14]: Dân Trí, “Đơn vị gây sự cố cáp ngầm Phú Quốc tạm ứng 2,4 tỷ đồng sửa chữa,” dantri.com.vn, 12/2025.
[^15]: AEMACO.com, “Luxury Hotel Energy Consumption Benchmarks.” Khách sạn 5 sao vùng nóng: 12.000–15.000 kWh/phòng/năm. HVAC: 50–70%, chiếu sáng: 10–20%, nước nóng: 15–25%. Xem thêm: Government of Mauritius (govmu.org), “4-5 Star Hotel Energy Audit Malta”: 35.867 kWh/phòng/năm.
[^16]: University of Reading (UK), “Energy Performance of Chinese Hub Airport Terminals,” reading.ac.uk. EUI trung bình: 177 kWh/m²/năm, 30–60% từ HVAC. CIBSE, “Airport Energy Benchmarks”: HKIA 371–374 kWh/m². ASHRAE, “Airport Terminal Energy Use Intensity,” ashrae.org.
[^17]: Ingener.by / ASHRAE, “Convention Center HVAC & Lighting Benchmarks.” HVAC: 0,04–0,4 kW/chỗ; Lighting: 0,004–0,015 kW/chỗ. Audio/Visual peak: 4,4–11,7 kW. PSU (Penn State University), “Lighting Power Density Standards.”
[^18]: Valley Metro (US), “Light Rail Power Supply Infrastructure,” valleymetro.org. Trạm biến áp: 1,5–5,5 MW, 850V DC. TRB (Transportation Research Board), “LRT Power Systems.” GCRTA Cleveland: 7–8 kWh/vehicle-km.
[^19]: Tiêu chuẩn ngành sạc xe điện: DC fast charger 50–150 kW (CCS/CHAdeMO), xe buýt điện 100–300 kW. VinBus Phú Quốc: 51 xe trên 3 tuyến[^35].
[^20]: Marubeni Corporation / VinFast Energy, “BESS 1.8 MW / 3.7 MWh at Vinpearl Resort Hon Tre,” 12/2024. Mô hình ba bên: Marubeni đầu tư, VinFast sản xuất pin lithium-ion với hệ thống làm mát chất lỏng, Vinpearl hưởng lợi không bỏ vốn.
[^21]: Fluence Energy (gốc liên doanh Siemens-AES, IPO 10/2021, nay đã niêm yết), “35 GWh/year Battery Manufacturing Facility in Bac Giang,” khai trương 08/2025, hợp tác với ACE Engineering. Sản xuất Smartstack từ 09/2025. Nguồn: energy-storage.news, ess-news.com, pv-magazine.com, fluenceenergy.com.
[^22]: BloombergNEF (BNEF), “Battery Pack Prices 2025.” Chi phí pin lưu trữ cố định (stationary storage): $70/kWh (giảm 45% YoY), thấp nhất từ trước đến nay. Pin EV + tất cả ứng dụng: $108/kWh (giảm 8% YoY). Nguồn: bnef.com, ess-news.com.
[^23]: Bộ Công Thương, “Quy hoạch Phát triển Năng lượng Tái tạo Việt Nam.” Bức xạ mặt trời trung bình Việt Nam: 3,5–5,0 kWh/m²/ngày; miền Nam (bao gồm Phú Quốc): 4,5–5,5 kWh/m²/ngày.
[^24]: HICAP 2024 Sustainable Hotel Awards, “Climate & Biodiversity Action Award — Six Senses Ninh Van Bay.” 800 tấm pin mặt trời, cung cấp 26–28% điện năng tiêu thụ.
[^25]: Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, “Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch Điện VIII). Mục tiêu 2030: ~15.000 MW điện gió.
[^26]: IEEE Standards 1547 và 2030, “Microgrid Fundamentals: Automatic Transfer and Islanding Capabilities.” Chuyển mạch < 20 ms cho critical loads. IEEE Microgrid Knowledge.
[^27]: Xanh SM, “Ra mắt dịch vụ taxi điện tại Phú Quốc,” xanhsm.com, 02/07/2023. Đợt đầu 100 xe VinFast (VF e34, VF 5 Plus), kế hoạch nâng lên 300 xe trong năm 2023. Xem thêm: Thanh Niên, “Xanh SM khai trương dịch vụ taxi điện Phú Quốc, 100 xe ban đầu,” thanhnien.vn, 07/2023; CafeF, “Xanh SM ra mắt tại Phú Quốc,” cafef.vn, 07/2023.
[^28]: CafeF / Xanh SM, “Ra mắt Xanh SM Platform cho phép chủ xe VinFast làm đối tác vận tải,” cafef.vn, 03/2024.
[^29]: B-Company.jp / nhiều nguồn, “Xanh SM fleet nationwide >100,000 electric vehicles (20,000 cars + 80,000 motorcycles) across 61 provinces,” tính đến 12/2025. Xanh SM chiếm 51,5% thị phần gọi xe 4 bánh tại Việt Nam (Q4/2025) theo Tuổi Trẻ.
[^30]: Nhiều nguồn (Khoahocphothong.vn, VnExpress), “Phú Quốc đặt mục tiêu 50% phương tiện điện/xanh đến 2025, 100% taxi mới dùng điện, hướng tới 100% phương tiện điện đến 2030.” Nằm trong lộ trình “đảo xanh” của tỉnh Kiên Giang.

Hết báo cáo

Tài liệu này là tài sản mật của Tập đoàn Sun Group. Nghiêm cấm sao chép, phân phối cho bên thứ ba khi chưa được phép.